## AN 8
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO |  | ANEXO VIII DO MPO PLANILHA DE ORÇAMENTO
SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS |  | TOMADOR: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO |  | EMPREENDIMENTO: |  | CONTROLE DE EROSÃO - DRENAGEM URBANA
|  |  |  | valores em R$ |  | data base: CPOS 171 /12 MARÇO 2018
Nº | ITEM | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | FONTE DO RECURSO
[6 empty] | FEHIDRO | CONTRAPARTIDA
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 3368.44
02.08.020 | Placa de identificação da obra | M2 | 6 | 335.68 | 2014.08 | 1973.7984 | 40.2816
02.02.150 | Locação de container tipo deposito - área mínima de 13,80 m² | MÊS | 2 | 511.13 | 1022.26 | 1001.8148 | 20.4452
02.10.040 | Locação de rede de canalização | M | 410 | 0.81 | 332.1 | 325.458 | 6.642
2 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 31442
07.02.040 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com altura até 3,00 m | M3 | 900 | 7.09 | 6381 | 6253.38 | 127.62
08.01.020 | Escoramento de solo contínuo | M2 | 100 | 57.68 | 5768 | 5652.64 | 115.36
07.11.020 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | M3 | 750 | 4.54 | 3405 | 3336.9 | 68.1
07.01.020 | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto | M3 | 1200 | 7.8 | 9360 | 9172.8 | 187.2
05.10.026 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20° km | M3 x Km | 1200 | 0.9 | 1080 | 1058.4 | 21.6
07.11.020 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | M3 | 1200 | 4.54 | 5448 | 5339.04 | 108.96
3 | P.V. / B.L. / C.P. E AFINS |  |  |  | 29644.07
49.12.030 | Boca de lobo dupla tipo PMSP, com tampa de concreto | UND | 3 | 3426.05 | 10278.15 | 10072.587 | 205.563
49.12.050 | Boca de lobo tripla tipo PMSP com tampa de concreto | UND | 1 | 4702.07 | 4702.07 | 4608.0286 | 94.0414
49.12.140 | Poço de visita em alvenaria tipo PMSP - balão | UND | 5 | 2932.77 | 14663.85 | 14370.573 | 293.277
4 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO |  |  |  | 118822.6
11.18.140 | Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado | M3 | 30 | 118.59 | 3557.7 | 3486.546 | 71.154
46.20.010 | Assentamento de tubo de concreto com diâmetro até 600 mm | M | 30 | 50.6 | 1518 | 1487.64 | 30.36
46.20.020 | Assentamento de tubo de concreto com diâmetro de 700 até 1500 mm | M | 370 | 69.71 | 25792.7 | 25276.846 | 515.854
46.12.270 | Tubo de concreto (PA-2), DN= 400mm | M | 30 | 85.15 | 2554.5 | 2503.41 | 51.09
46.12.160 | Tubo de concreto (PA-2), DN= 800mm | M | 370 | 230.81 | 85399.7 | 83691.706 | 1707.994
5 | DISSIPADOR |  |  |  | 18973.08
08.10.109 | Gabião tipo caixa em tela metálica, altura de 1,0m, com revestimento liga zinco/alumínio, malha hexagonal 8/10 cm, fio diâmetro 2,7mm, independente do formato ou utilização | M3 | 36 | 435.56 | 15680.16 | 15366.5568 | 313.6032
08.10.108 | Gabião tipo caixa em tela metálica, altura de 0,5m, com revestimento liga zinco/alumínio, malha hexagonal 8/10 cm, fio diâmetro 2,7mm, independente do formato ou utilização | M3 | 3 | 504.69 | 1514.07 | 1483.7886 | 30.2814
11.18.140 | Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado | M3 | 15 | 118.59 | 1778.85 | 1743.273 | 35.577
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 1353
02.01.200 | Desmobilização de construção provisória | M2 | 100 | 13.53 | 1353 | 1325.94 | 27.06
TOTAIS |  |  |  |  | 203603.19 | 199531.1262 | 4072.0638
|  |  |  | TOTAL GERAL |  | 203603.19
RESPONSÁVEL LEGAL (1)
| RESPONSÁVEL LEGAL (2) - Somente nos casos do Proponente Tomador onde mais de um dirigente assina o contrato |  |  |  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO

## AN 7
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO |  | ANEXO VII DO MPO CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO | [8 empty] | INDICAR DATA BASE (mm/aaaa) |  | CPOS 171 - MARÇO 2018
SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS |  | TOMADOR: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO |  | EMPREENDIMENTO: |  | CONTROLE DE EROSÃO - DRENAGEM URBANA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | realizado até | A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) | [11 empty] | ÚLTIMA | Total (em R$)
| DE ATIVIDADES | / / | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 3031.596 | 336.844 | [11 empty] | 3368.44
|  |  | 90% | 10%
2 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 28297.8 | 3144.2 | [11 empty] | 31442
|  |  | 90% | 10%
3 | P.V. / B.L. / C.P. E AFINS |  | 26679.663 | 2964.407 | [11 empty] | 29644.07
|  |  | 90% | 10%
4 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO |  | 106940.34 | 11882.26 | [11 empty] | 118822.6
|  |  | 90% | 10%
5 | DISSIPADOR |  | 17075.772 | 1897.308 | [11 empty] | 18973.08
|  |  | 90% | 10%
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 1217.7 | 135.3 | [11 empty] | 1353
|  |  | 90% | 10%
TOTAIS |  |  | 183242.871 | 20360.319 | [10 empty] | NIHIL | 203603.19
CONTRAPARTIDA |  | 2% | 3664.8574 | 407.2064 | [10 empty] | NIHIL | 4072.0638
FINANCIAMENTO (MAXIMO 80%) |  | 98% | 179578.0136 | 19953.1126 | [10 empty] | NIHIL | 199531.1262
Programação Financeira Preliminar (Preenchida pelo Proponente) - Utilize as colunas ao lado para indicar as parcelas previstas, conf. o desenvolvimento do empreendimento e/ou o processo licitatório, sendo a última de no mínimo 10% do valor FEHIDRO. | [15 empty] | 0
DESEMBOLSO APROVADO (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e valor de cada parcela) | [15 empty] | 0
CONTRAPARTIDA APROVADA (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e valor de cada parcela)) | [15 empty] | 0
Responsável Técnico |  |  |  | Representante Legal Tomador | [6 empty] | Agente Técnico:
Nome: |  |  |  | Nome(1): | [6 empty] | Nome do Analista:
Reg. Profissional: |  |  |  | RG: |  |  | CPF: |  |  |  | Reg. Profissional:
|  |  |  | Assinatura: | [6 empty] | Assinatura:
|  |  |  | Somente no caso do Proponente Tomador onde mais de um Dirigente assina o contrato. | [6 empty] | Nome do Resp. pela Unidade:
Nome(2):
|  |  |  | RG: |  |  | CPF: |  |  |  | Reg. Profissional:
Assinatura: |  |  |  | Assinatura: | [6 empty] | Assinatura:

## DADOS
TIPO | CARGO | NOME | RG | CPF | CONSELHO | NUMERO
Responsável Técnico |  |  |  |  | CREA
TIPO | CARGO | NOME | RG | CPF
Tomador | Prefeito