| ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR Prefeitura Municipal de Taguaí – SP |  |
| --- | --- |
| SETOR DEMANDANTE: | Assistência Social |
| OBJETO: | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica especializada para a organização, execução e acompanhamento do Processo Suplementar de Escolha dos Membros Suplentes do Conselho Tutelar – Gestão 2024–2028. |
| PRAZO ESTIMADO: | Serviço pontual, com duração estimada de até 90 (noventa) dias. |
| EXERCÍCIO: | 2026 |

INTRODUÇÃO

Trata-se de Estudo Técnico Preliminar elaborado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, com fundamento no § 1º do art. 18 da Lei Federal nº 14.133/2021, destinado a fornecer as informações técnicas necessárias para subsidiar a decisão quanto à formalização de procedimento visando à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA A ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO SUPLEMENTAR DE ESCOLHA DOS MEMBROS SUPLENTES DO CONSELHO TUTELAR – GESTÃO 2024–2028.

O Conselho Tutelar desempenha papel fundamental na defesa dos direitos da criança e do adolescente no âmbito municipal, conforme estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei Federal nº 8.069/1990) e a inexistência de suplentes na lista ativa impõe a necessidade de realização de Processo Suplementar de Escolha, nos termos das Resoluções do CONANDA, especialmente a Resolução nº 231/2022.

Integram o presente Estudo Técnico Preliminar:

- Anexo I – Memória de Cálculo de Quantitativos;

- Anexo II – Estimativa do Valor de Contratação.

I – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

O Município de Taguaí/SP possui a responsabilidade de garantir o pleno funcionamento do Conselho Tutelar, órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. A ausência de membros suplentes na lista ativa compromete a continuidade do serviço essencial prestado pelo Conselho Tutelar, gerando risco de interrupção do atendimento à população em situação de vulnerabilidade.

Conforme orientações do Ministério Público do Estado de São Paulo e as disposições do CONANDA, havendo necessidade de convocação de suplente e inexistindo candidatos habilitados na lista, deve ser realizado Processo Suplementar de Escolha para recomposição do quadro de suplentes.

A condução desse processo exige conhecimento técnico especializado em legislação aplicável ao Conselho Tutelar, elaboração de editais, organização de provas, realização de reuniões de vedações e demais etapas previstas na normativa federal. O corpo funcional da Secretaria Municipal de Assistência Social não dispõe de servidores com formação técnica dedicada exclusivamente à condução integral de processos dessa natureza, tornando necessária a contratação de assessoria especializada.

II – DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO ALINHADA COM O PLANEJAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO

A presente contratação está amparada na Lei Municipal nº 1.286/2025, que institui o Plano Plurianual do Município de Taguaí para o período de 2026 a 2029, bem como na Lei Orçamentária Anual nº 1.287/2025.

A contratação está inserida no contexto de fortalecimento da política de proteção à criança e ao adolescente no Município, em consonância com as diretrizes de garantia dos direitos fundamentais e da proteção social básica e especial, contribuindo para o regular funcionamento do Conselho Tutelar de Taguaí.

III – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

| REQUISITO | DESCRIÇÃO / DETALHAMENTO |
| --- | --- |
| Habilitação técnica | Possuir profissional com experiência na organização e condução de processos de escolha do Conselho Tutelar, em conformidade com o ECA e as Resoluções do CONANDA. |
| Escopo dos serviços | - Elaboração das Resoluções de composição da Comissão Eleitoral e regulamentação do Processo Suplementar; - Elaboração do Edital de Convocação com normas, critérios, etapas e procedimentos do Processo Suplementar; - Assessoria técnica à Comissão Eleitoral para análise e verificação da documentação dos candidatos; - Realização de Capacitação Prévia destinada aos candidatos e/ou Comissão Eleitoral; - Elaboração, aplicação e correção da prova escrita e divulgação do gabarito oficial; - Condução da Reunião de Vedações em conjunto com o CMDCA; - Apoio técnico no dia da eleição, orientando a Comissão Eleitoral; - Elaboração do Edital de Publicação do Resultado Final e Homologação do Processo Eleitoral; - Realização de Capacitação Inicial dos Conselheiros Tutelares Suplentes eleitos (8 horas); - Elaboração de respostas técnicas para eventuais recursos administrativos em todas as fases do Processo. |
| Vigência contratual | Serviço de natureza pontual e não contínua, com prazo de execução estimado de até 90 (noventa) dias corridos, contados da assinatura do contrato ou do recebimento da Ordem de Serviço, conforme cronograma do Processo Suplementar. |
| Subcontratação | Não permitida, devendo a empresa executar os serviços diretamente. |
| Sustentabilidade | Preferência pela utilização de meios eletrônicos para comunicação e entrega de documentos, reduzindo o uso de papel, em conformidade com os princípios da sustentabilidade ambiental. |
| Aplicação LC 123/2006 | Serão assegurados os benefícios previstos nos arts. 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006 às microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) participantes. Considerando tratar-se de contratação direta por dispensa de licitação, com valor inferior a R$ 80.000,00, a análise de viabilidade de reserva de cotas ou exclusividade resta prejudicada. |

IV – ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO

| ITEM | DESCRITIVO | QUANT. | UNIDADE |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria para a organização, execução e acompanhamento do Processo Suplementar de Escolha dos Membros Suplentes do Conselho Tutelar – Gestão 2024–2028, compreendendo todas as etapas previstas na legislação aplicável, desde a elaboração das resoluções e editais até a homologação do resultado final e capacitação dos eleitos. | 1 (um) | Contrato (serviço pontual) |

As quantidades estimadas encontram-se devidamente justificadas na Memória de Cálculo de Quantitativos, constante do Anexo I deste Estudo Técnico Preliminar.

V – LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ECONÔMICA DA SOLUÇÃO

## Objetivo da Pesquisa de Mercado

O levantamento de mercado teve por objetivo identificar as alternativas disponíveis para atendimento da necessidade de suporte técnico especializado para a condução do Processo Suplementar de Escolha dos Membros Suplentes do Conselho Tutelar do Município de Taguaí/SP, bem como analisar as condições usuais de contratação praticadas por outros entes da Administração Pública e avaliar a viabilidade técnica e econômica das soluções existentes.

## Alternativas Analisadas

Durante o levantamento de mercado foram identificadas duas alternativas principais capazes de atender à necessidade administrativa identificada: a condução interna do processo pelos servidores municipais e a contratação de empresa especializada em assessoria para processos de escolha do Conselho Tutelar.

## Condução Interna pelos Servidores Municipais

Essa alternativa consiste na designação de servidores do quadro funcional para organização e execução de todas as etapas do Processo Suplementar de Escolha, incluindo elaboração de editais, condução de provas, reunião de vedações e homologação do resultado.

Vantagens:

- ausência de custo financeiro adicional com contratação;

- manutenção do conhecimento institucional interno.

Desvantagens:

- ausência de servidores com formação técnica específica na condução de processos do Conselho Tutelar;

- risco de nulidade processual por desconhecimento das normas do CONANDA;

- sobrecarga dos servidores da Secretaria de Assistência Social com atividades não rotineiras;

- exposição do Município a riscos jurídicos e de responsabilização por falhas procedimentais.

Diante dessas limitações, verifica-se que essa alternativa não se mostra adequada para garantir a legalidade, transparência e legitimidade do certame.

## Contratação de Empresa Especializada em Assessoria para o Conselho Tutelar

Essa alternativa consiste na contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria para a organização, execução e acompanhamento de todas as etapas do Processo Suplementar de Escolha dos Membros Suplentes do Conselho Tutelar.

Vantagens:

- disponibilização imediata de profissionais com experiência específica na condução de processos de escolha do Conselho Tutelar;

- garantia de conformidade com as normas do ECA e Resoluções do CONANDA;

- redução dos riscos jurídicos e de nulidade do processo;

- maior segurança jurídica e legitimidade ao certame eleitoral.

Desvantagens:

- existência de custo financeiro decorrente da contratação;

- necessidade de acompanhamento e fiscalização contratual pela Administração.

## Justificativa Técnica e Econômica da Solução Escolhida

Após análise comparativa das alternativas identificadas, concluiu-se que a contratação de empresa especializada constitui a solução mais adequada para atendimento da necessidade administrativa do Município de Taguaí/SP. O Processo Suplementar de Escolha do Conselho Tutelar é evento pontual e de curta duração, com etapas específicas e prazos rígidos definidos em normativas federais, exigindo conhecimento técnico especializado que não se encontra disponível no quadro funcional da Assistência Social municipal.

A estimativa de valor de R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais) para a execução integral dos serviços, calculada com base em 54 horas técnicas ao valor de R$ 256,00/hora (Menor Preço), mostra-se compatível com o mercado regional de consultoria especializada em gestão pública e políticas da infância e juventude.

VI – ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

## Metodologia de Pesquisa de Preços:

A estimativa do valor da contratação foi elaborada com base em memória de cálculo fundamentada no porte do Município, na natureza pontual do serviço, na estimativa de horas técnicas necessárias à execução integral do Processo Suplementar e nos valores praticados no mercado regional para consultoria técnica especializada em gestão pública e políticas da infância e juventude, observando-se as disposições do art. 18, § 1º, inciso VI, da Lei nº 14.133/2021, conforme descritos a seguir:

| Item | Descrição do Serviço | Unidade | Quant. | Empresa Consultada | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica especializada para organização e execução do Processo Suplementar de Escolha de Membros Suplentes do Conselho Tutelar do Município de Taguaí/SP | Serviço | 01 | Carlos Henrique Lopes Apoio Administrativo | 13.800,00 | 13.800,00 |
|  |  |  |  | E-Social – Projetos Educacionais e Desenvolvimento EIRELI | 15.680,00 | 15.680,00 |
|  |  |  |  | Luan Castro | 14.500,00 | 14.500,00 |

O menor valor global estimado de R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais) encontra-se dentro do limite estabelecido pelo art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, atualizado pelo Decreto nº 12.807/2025 para o exercício de 2026, permitindo a adoção de contratação direta por dispensa de licitação.

VII – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

| TÓPICO | DETALHAMENTO |
| --- | --- |
| Etapas de execução | 1. Assinatura do contrato e apresentação da equipe técnica; 2. Alinhamento com o CMDCA e Secretaria de Assistência Social; 3. Elaboração das Resoluções da Comissão Eleitoral e do Processo Suplementar; 4. Elaboração e publicação do Edital de Convocação; 5. Assessoria técnica na fase de inscrições e análise documental; 6. Realização da Capacitação Prévia; 7. Elaboração, aplicação e correção da prova escrita; 8. Condução da Reunião de Vedações; 9. Apoio técnico no dia da eleição; 10. Publicação e Homologação do Resultado; 11. Capacitação Inicial dos Suplentes eleitos; 12. Respostas a recursos administrativos em todas as fases. |
| Métodos e técnicas | Assessoria técnica presencial e remota nas diversas etapas do processo; elaboração de instrumentos normativos (resoluções, editais, atas); realização de capacitações; apoio técnico-jurídico à Comissão Eleitoral e ao CMDCA; elaboração de documentos e relatórios técnicos. |
| Recursos necessários | Profissional com experiência comprovada na condução de processos de escolha do Conselho Tutelar, com formação em Direito, Serviço Social ou área afim, e conhecimento das normas do ECA e Resoluções do CONANDA; acesso às informações e documentos municipais relacionados ao Conselho Tutelar. |
| Controle e supervisão | A execução contratual será acompanhada e fiscalizada por servidores designados como gestor e fiscal de contrato, responsáveis pelo acompanhamento das atividades desenvolvidas, análise dos produtos entregues e ateste das notas fiscais correspondentes. |
| Resultados esperados | Realização do Processo Suplementar de Escolha em conformidade com o ECA e as Resoluções do CONANDA; composição do quadro de suplentes do Conselho Tutelar da Gestão 2024–2028; legitimidade e segurança jurídica do certame; capacitação dos Conselheiros Suplentes eleitos. |
| Critérios de aceitação | Os serviços serão considerados satisfatórios mediante verificação do cumprimento de todas as etapas previstas, conformidade com a legislação aplicável, e validação dos produtos entregues pelo gestor do contrato. |
| Prazos e cronograma | A execução dos serviços terá início após a assinatura do contrato, com vigência estimada de até 90 (noventa) dias corridos, abrangendo todas as etapas do Processo Suplementar de Escolha até a homologação do resultado e a capacitação inicial dos eleitos. Trata-se de serviço pontual e não contínuo. |

VIII – JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO PARCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação será realizada em item único, compreendendo a prestação de serviços de assessoria e consultoria para a organização, execução e acompanhamento integral do Processo Suplementar de Escolha dos Membros Suplentes do Conselho Tutelar.

Os serviços previstos envolvem atividades técnicas interdependentes e sequenciais, com etapas encadeadas que exigem coerência metodológica, continuidade de acompanhamento e atuação técnica unificada. A fragmentação do objeto entre diferentes prestadores poderia comprometer a uniformidade técnica do processo, gerar sobreposição de responsabilidades e aumentar os riscos de nulidade processual.

Dessa forma, a contratação integrada apresenta-se como a única solução adequada para garantir a legalidade, a segurança jurídica e a eficiência do Processo Suplementar de Escolha, em conformidade com o art. 40, §3º, inciso II, e o art. 47, §1º, da Lei nº 14.133/2021.

IX – DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoria e consultoria para o Processo Suplementar de Escolha dos Membros Suplentes do Conselho Tutelar tem como finalidade garantir a continuidade e o regular funcionamento do Conselho Tutelar de Taguaí, assegurando a disponibilidade de membros suplentes para convocação em caso de ausência ou impedimento dos titulares.

Com a execução dos serviços propostos, espera-se alcançar os seguintes resultados:

- Recomposição do quadro de suplentes do Conselho Tutelar da Gestão 2024–2028, em conformidade com o ECA e as Resoluções do CONANDA;

- Garantia de legalidade, transparência e legitimidade do Processo Suplementar de Escolha;

- Conformidade com as orientações do Ministério Público do Estado de São Paulo;

- Capacitação dos Conselheiros Tutelares Suplentes eleitos para o exercício de suas atribuições;

- Fortalecimento do sistema municipal de proteção à criança e ao adolescente.

X – PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

Nos termos do art. 18, § 1º, inciso X, da Lei nº 14.133 de 2021, previamente à celebração do contrato deverão ser adotadas as seguintes providências administrativas:

Designação do gestor e fiscal do contrato: Será realizada a nomeação formal de servidor responsável pela gestão e fiscalização contratual, mediante ato administrativo próprio da autoridade competente, com atribuições definidas nos arts. 117 e 118 da Lei nº 14.133/2021.

Verificação das condições de habilitação da contratada: Deverá ser realizada a conferência da documentação de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, bem como da qualificação técnica da empresa selecionada.

Análise jurídica dos documentos da fase preliminar e da minuta contratual: Os documentos da fase preliminar e a minuta do contrato serão submetidos à análise e aprovação da Assessoria Jurídica Municipal.

Reserva orçamentária e emissão de empenho: Deverá ser realizada a verificação da disponibilidade orçamentária e a emissão da respectiva Nota de Empenho.

Publicação do extrato contratual: Após a formalização do contrato, deverá ser providenciada a publicação do respectivo extrato no Portal Nacional de Contratações Públicas.

XI – CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

A contratação de serviços de assessoria e consultoria técnica para o Processo Suplementar de Escolha dos Membros Suplentes do Conselho Tutelar apresenta natureza autônoma e autossuficiente, sendo suficiente, por si só, para atender às necessidades identificadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

Não foram identificadas, no momento do planejamento da contratação, outras contratações correlatas ou interdependentes indispensáveis para a adequada execução do objeto.

XII – DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS

A prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica para o Processo Suplementar de Escolha do Conselho Tutelar possui natureza predominantemente intelectual e administrativa, não envolvendo atividades industriais, utilização de insumos poluentes ou geração significativa de resíduos. Dessa forma, os impactos ambientais decorrentes da execução do objeto são considerados mínimos ou inexistentes.

Em observância aos princípios da sustentabilidade, recomenda-se:

- priorização da comunicação eletrônica e da tramitação digital de documentos, reduzindo o consumo de papel;

- utilização racional de materiais de escritório;

- destinação ambientalmente adequada de eventuais resíduos.

XIII – ANÁLISE DOS RISCOS

A análise de riscos tem por finalidade identificar eventos potenciais que possam comprometer o adequado planejamento, a contratação ou a execução dos serviços de assessoria e consultoria para o Processo Suplementar de Escolha do Conselho Tutelar, bem como estabelecer medidas preventivas e mitigadoras.

| RISCO | MEDIDA PREVENTIVA | MEDIDA MITIGADORA | ALOCAÇÃO DO RISCO |
| --- | --- | --- | --- |
| Prestação dos serviços com qualidade técnica insuficiente ou em desconformidade com as normas do CONANDA. | Exigência de experiência em processos de escolha do Conselho Tutelar; análise da qualificação técnica do profissional responsável. | Fiscalização sistemática pelo gestor do contrato; solicitação de correção das atividades; aplicação de penalidades contratuais ou rescisão por inexecução. | Contratada |
| Nulidade do Processo Suplementar por falha procedimental. | Exigência de profissional com experiência em normas do ECA e Resoluções do CONANDA; análise jurídica dos instrumentos elaborados. | Revisão técnica e jurídica dos documentos antes de sua publicação; articulação com o CMDCA e MP em caso de questionamentos. | Compartilhado |
| Fragilidade na fundamentação jurídica da contratação por dispensa. | Elaboração de ETP devidamente fundamentado; realização de pesquisa de preços com metodologia adequada; análise e parecer da Procuradoria Jurídica Municipal. | Revisão da instrução processual antes da contratação; adoção de medidas corretivas indicadas pelo órgão jurídico. | Contratante |
| Rescisão antecipada do contrato pela empresa contratada. | Avaliação prévia da capacidade técnica e operacional da empresa; exigência de comprovação de experiência. | Aplicação das penalidades previstas no contrato; realização de nova contratação. | Contratada |
| Descumprimento dos prazos do cronograma do Processo Suplementar. | Definição de cronograma detalhado e realista; previsão contratual de prazos para cada etapa. | Notificação formal para regularização; avaliação da necessidade de prorrogação motivada. | Compartilhado |

XIV – POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Com base nas análises técnicas, jurídicas e econômicas apresentadas ao longo deste Estudo Técnico Preliminar, a equipe responsável pelo planejamento da contratação conclui pela viabilidade da contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica especializada para a organização, execução e acompanhamento do Processo Suplementar de Escolha dos Membros Suplentes do Conselho Tutelar – Gestão 2024–2028 do Município de Taguaí/SP.

A análise realizada demonstrou que a contratação pretendida apresenta-se necessária, adequada e vantajosa para a Administração Pública, considerando os seguintes aspectos:

- Necessidade administrativa: a ausência de suplentes na lista ativa do Conselho Tutelar impõe a realização do Processo Suplementar, sendo essencial o suporte técnico especializado para garantir sua legalidade e legitimidade, conforme orientações do Ministério Público.

- Adequação da solução: a contratação de empresa especializada revela-se a alternativa mais eficiente, possibilitando acesso imediato a conhecimento técnico qualificado e garantindo conformidade com as normas do ECA e do CONANDA.

- Eficiência administrativa: a solução proposta contribuirá para a realização do Processo Suplementar com segurança jurídica, protegendo o Município de riscos de nulidade e responsabilização.

- Viabilidade econômica e jurídica: o valor estimado de R$ 13.800,00 é compatível com o mercado e inferior ao limite previsto para contratação direta por dispensa de licitação, nos termos do art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

Diante do exposto, conclui-se que a contratação pretendida é plenamente viável e adequada ao interesse público, estando devidamente fundamentada sob os aspectos técnico, econômico e jurídico, motivo pelo qual se recomenda o prosseguimento do processo administrativo.

Taguaí/SP, 1º de abril de 2026.

_______________________________ Diego José Soldera Benatto Secretário Municipal de Assistência Social Responsável pela demanda

DECISÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE Após análise do presente Estudo Técnico Preliminar, o Prefeito Municipal de Taguaí decide: ( ) Acatá-lo integralmente. ( ) Rejeitá-lo. ( ) Acatá-lo com ressalvas: _____________________________________________ Taguaí/SP, 1º de abril de 2026. ________________________________________ Eder Carlos Fogaça da Cruz Prefeito Municipal de Taguaí

ANEXO I DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – MEMÓRIA DE CÁLCULO QUANTITATIVO

| IT. | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QTD. | BASE DE CÁLCULO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica especializada para a organização, execução e acompanhamento do Processo Suplementar de Escolha dos Membros Suplentes do Conselho Tutelar – Gestão 2024–2028, incluindo elaboração de normativos, editais, aplicação de provas, condução da Reunião de Vedações, apoio na eleição, homologação e capacitação dos eleitos. | Contrato (serviço pontual) | 1 | Contratação por serviço pontual, com vigência de até 90 dias, considerando a natureza suplementar e não contínua do processo de escolha. |

## Justificativa da Quantidade

A quantidade estimada corresponde a 1 (um) contrato de prestação de serviços de natureza pontual e não contínua, considerando que o Processo Suplementar de Escolha dos Membros Suplentes do Conselho Tutelar constitui evento específico, com início e término definidos, não se caracterizando como serviço continuado.

A estimativa de 54 horas técnicas distribuídas ao longo de até 90 dias de execução abrange todas as etapas obrigatórias previstas na legislação, desde o planejamento e elaboração dos instrumentos normativos até a capacitação inicial dos Conselheiros eleitos e o tratamento de eventuais recursos administrativos.

Taguaí/SP, 1º de abril de 2026.

_______________________________ Diego José Soldera Benatto Secretário Municipal de Assistência Social Responsável pela demanda

ANEXO II DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – QUADRO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

A estimativa do valor da contratação foi elaborada com base em memória de cálculo de horas técnicas, considerando a natureza pontual do serviço, o porte do Município e os valores médios praticados no mercado regional para consultoria técnica especializada em gestão pública e políticas da infância e juventude, em conformidade com as disposições do art. 18, § 1º, inciso VI, da Lei nº 14.133/2021.

## Estimativa de Horas Técnicas:

| Macroatividade | Atividades compreendidas | Horas |
| --- | --- | --- |
| Planejamento e alinhamento inicial | Planejamento inicial das atividades e reunião de alinhamento com a Secretaria de Assistência Social e CMDCA para definição do cronograma e organização do processo suplementar. | 8 h |
| Elaboração/revisão do edital e normativos | Elaboração das Resoluções da Comissão Eleitoral e do Processo Suplementar, bem como elaboração do Edital de Convocação com normas, critérios e procedimentos do processo. | 12 h |
| Orientações técnicas ao CMDCA | Assessoria técnica à Comissão Eleitoral, orientações jurídicas e procedimentais ao CMDCA e realização de capacitação prévia aos candidatos e/ou comissão eleitoral. | 10 h |
| Acompanhamento das inscrições e impugnações | Análise documental dos candidatos, acompanhamento das inscrições, elaboração de respostas técnicas a eventuais recursos administrativos e condução da reunião de vedações. | 10 h |
| Apoio à votação e apuração | Apoio técnico no dia da eleição, orientação à Comissão Eleitoral, acompanhamento da votação, apuração e elaboração da prova escrita e divulgação do gabarito. | 8 h |
| Relatório final e homologação | Elaboração do edital de resultado final, homologação do processo eleitoral e realização da capacitação inicial dos conselheiros tutelares suplentes eleitos. | 6 h |

## Justificativa do Valor da Hora Técnica:

Considerando a complexidade técnica e jurídica do objeto, a especialização exigida do profissional/empresa e os valores médios praticados no mercado para serviços similares, adota-se como parâmetro:

Valor da hora técnica: R$ 256,00

Tal valor mostra-se compatível com o mercado e atende ao princípio da economicidade, conforme exigido pelo TCESP.

## Cálculo do Valor Global Estimado:

| Horas técnicas estimadas × Valor da hora técnica | Valor Global Estimado |
| --- | --- |
| 54 h × R$ 256,00 | R$ 13.800,00 |

O valor estimado de R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais) encontra-se abaixo do limite legal vigente para dispensa de licitação previsto no art. 75, II, da Lei nº 14.133/2021, atualizado pelo Decreto nº 12.807/2025 para o exercício de 2026, atendendo integralmente aos requisitos legais para contratação direta.

Taguaí/SP, 1º de abril de 2026.

_______________________________ Diego José Soldera Benatto Secretário Municipal de Assistência Social Responsável pela demanda